## Lịch trình
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
| Nhóm thực hiện: | 1. Khương Công Huy 2. Bùi Đình Sơn Thọ |  | GV hướng dẫn: Trần Trung Tín
| Tên đề tài: | Quản lý căn hộ cho thuê bằng IOT |  | ĐT:
| Ngày bắt đầu: | 2021-04-12 | (12 tuần) | Email:
#Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | Xem qua về 1 số web site quản lý phòng trọ | các website đã xem ở VN : https://mona.house/ ở quốc tế: https://www.airbnb.com.vn/host/homes | 70%
2 | 2021-04-19 | 2021-04-25 | Viết yêu cầu của website | Viết phân tích và usecase | 50%
3 | 2021-04-26 | 2021-05-02 | Chốt usecase data process flow
4 | 2021-05-03 | 2021-05-09
5 | 2021-05-10 | 2021-05-16
6 | 2021-05-17 | 2021-05-23
7 | 2021-05-24 | 2021-05-30
8 | 2021-05-31 | 2021-06-06
9 | 2021-06-07 | 2021-06-13
10 | 2021-06-14 | 2021-06-20
11 | 2021-06-21 | 2021-06-27
12 | 2021-06-28 | 2021-07-04
13 | 2021-07-05 | 2021-07-11

## Phân tích
QUẢN LÝ CĂN HỘ CHO THUÊ BẰNG IOT
Đối tượng sử dụng hệ thống
Chủ hộ
Người thuê
Khách xem trọ
Phạm vi sử dụng
Thời gian thuê
Ngắn hạn
Dài hạn
Không gian thuê
Nhiều căn hộ, thuê nguyên căn, mỗi căn ở riêng và cách xa nhau
1 căn hộ có nhiều phòng
Phòng riêng, mỗi phòng có không gian sinh hoạt riêng
Phòng chung, phòng ngủ và vệ sinh riêng nhưng bếp và phòng khách dùng chung
Hình thức
Phòng trống
Dùng đồ của chủ nhà
Yêu cầu chung
Hệ thống tích hợp IOT vào việc quản lý
Sử dụng các sensor vào hệ thống
Chủ nhà không có mặt tại nơi cho thuê nhưng vẫn nắm được các thông tin cần biết
Người thuê nhà cảm thấy có sự tiện ích từ IOT
Quản lý các vấn đề
Chủ nhà
Bên trong
|  |  | Hợp đồng | Mới
Gia hạn
|  |  | Phòng | Đang trống
Đang thuê
Đang dọn
Người thuê
|  |  | Tiền trọ | Tiền thu theo loại phòng
Tiền điện
Tiền nước
Tiền mạng internet
Tiền dịch vụ thêm
|  |  | An ninh | Giữ xe
Ra vào căn hộ
|  |  | Thông báo | Chủ nhà
Người thuê
|  |  | Thiết bị | Sửa
Thay
Bên ngoài
Giới thiệu cho khách có nhu cầu về căn hộ
Giao diện

## Usecase
stt | Mã usecase | User | Mô tả usecase | Chi tiết usecase
1 | A-001 | Chủ nhà | Thêm căn hộ | Chủ nhà truy cập vào hệ thống tạo 1 căn hộ, cung cấp các thông tin: + Tên căn hộ + Địa chỉ căn hộ + Các loại Phòng (1/2/3/4 người) + Số lầu (nếu có) + Các loại tiền và hình thức tính (theo phòng / theo người / theo số)
| G-001 | Khách thuê | Vào gửi xe | Khách dùng thẻ RFID quẹt khi vào gửi xe: sử dụng 2 máy quét A và B, máy A sẽ quét xe vào, máy B quét khi xe ra
| G-002 | Khách thuê | Mở cửa vào phòng | Khách quẹt thẻ khi

## Thiết bị
stt | Loại thiết bị | Tên thiết bị | Mã thiết bị | Giá thành | Ghi chú
1 | Sensor đọc thẻ RFID |  |  |  | Dùng để quản lý như ID ra vào của khách trọ
Thẻ RFID