## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
| Nhóm thực hiện: | 1. Khương Công Huy 2. Bùi Đình Sơn Thọ |  | GV hướng dẫn: thầy Trần Trung Tín
| Tên đề tài: | Quản lý khu căn hộ cho thuê bằng IOT |  | ĐT:
| Ngày bắt đầu: | 2021-04-12 | (12 tuần) | Email:
#Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2021-04-12 | 2021-04-18 | Xem qua về 1 số web site quản lý phòng trọ | các website đã xem ở VN : https://mona.house/ ở quốc tế: https://www.airbnb.com.vn/host/homes | 70%
2 | 2021-04-19 | 2021-04-25 | Viết phân tích hệ thống | Viết phân tích và usecase | 50%
3 | 2021-04-26 | 2021-05-02 | Viết usecase data process flow Viết báo cáo nghiên cứu | Đã viết ra các bước usecase Xây dựng ERD 50% ProcessFlow chart 30% | 70%
4 | 2021-05-03 | 2021-05-09 | Viết test case dựa trên usecase và đưa testtime (a. Thọ) Xác định các phần tử trên cisco (C.Huy)
5 | 2021-05-10 | 2021-05-16 | Phác thảo và code giao diện (a. Thọ) Mô phỏng trên cisco (C.Huy)
6 | 2021-05-17 | 2021-05-23 | Viết backend API (C.Huy)
7 | 2021-05-24 | 2021-05-30 | Test trên mạng local
8 | 2021-05-31 | 2021-06-06 | Code arduino
9 | 2021-06-07 | 2021-06-13 | Code arduino
10 | 2021-06-14 | 2021-06-20 | Tổng hợp lại báo cáo
11 | 2021-06-21 | 2021-06-27
12 | 2021-06-28 | 2021-07-04
13 | 2021-07-05 | 2021-07-11
Formulas:
Tên đề tài: = [Tên đề tài:, row above]+7
Quản lý khu căn hộ cho thuê bằng IOT = [Tên đề tài:]+6